## Instructivo
|  | DATOS DE LA VISITA | [14 empty] | DATOS DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN | [41 empty] | DATOS DE LOS CONTRATOS INTERVENTORIA | [37 empty] | AVANCE TECNICO FINANCIERO | [6 empty] | ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | FACTORES CLAVES DE ÉXITO O RIESGO DEL PROYECTO | [50 empty] | ASPECTOS SOCIALES | [8 empty] | ANEXOS |  |  | CONTACTOS
[109 empty] | ADMINISTRATIVO | [15 empty] | TÉCNICO | [13 empty] | FINANCIERO | [7 empty] | AMBIENTAL | [5 empty] | LEGAL
DESCRIPCION DEL CAMPO | Consecutivo de visita | Código del proyecto | Nombre del Proyecto: | Fecha de la presente visita | No de Convenio | Región No | Departamento | Municipio | Gerente de Convenio | Supervisor de proyecto | Contratista de Monitoreo | Profesional que realiza la visita | Fecha de la visita anterior | Número de contratos asociados al proyecto | Ente ejecutor | Objeto del Contrato de Ejecución | No Contrato de Ejecución | Contratista | Fecha Acta de Inicio | Plazo inicial | Plazo de suspensión | Plazo de prórrogas | Tiempo muerto | Plazo final acumulado | Valor inicial | Valor adiciones acumuladas | Valor actualizado | Valor anticipo | Valor anticipo amortizado en actas | Saldo del anticipo por amortizar | Valor pagado | Valor por pagar | Valor Retegarantía | Número de Póliza de Cumplimiento | Vigencia desde (póliza de cumplimiento) | Vigencia hasta (póliza de cumplimiento) | Aseguradora de Póliza de Cumplimiento | Número de Póliza Pago Salarios y Prestaciones sociales | Vigencia desde (póliza de pago sarios y prestaciones sociales) | Vigencia hasta (póliza de pago sarios y prestaciones sociales) | Aseguradora de PólizaPago Salarios y Prestaciones Sociales | Número de Póliza de Buen manejo del Anticipo | Vigencia desde (póliza de buen manejo del anticipo) | Vigencia hasta (póliza de buen manejo del anticipo) | Aseguradora de Póliza de Buen manejo del Anticipo | Número de Póliza de Estabilidad | Vigencia desde (póliza de Estabilidad) | Vigencia hasta (póliza de Estabilidad) | Aseguradora de Póliza de Estabilidad | Número de Póliza de Responsabilidad Extracontractual | Vigencia desde (póliza de responsabilidad Extracontractual) | Vigencia hasta (póliza de responsabilidad Extracontractual) | Aseguradora de Póliza de Responsabilidad Extracontractual | Nombre de Otro tipo de Póliza | Número de Otro tipo de Póliza | Vigencia desde ( Otra póliza) | Vigencia hasta (Otra póliza) | Aseguradora de Otro tipo de Póliza | No Contrato de Interventoría | Contratista | Fecha Acta de Inicio | Plazo inicial | Plazo de suspensión | Plazo de prórrogas | Tiempo muerto | Plazo final acumulado | Valor inicial | Valor adiciones acumuladas | Valor actualizado | Valor anticipo | Valor anticipo amortizado en actas | Saldo del anticipo por amortizar | Valor pagado | Valor por pagar | Número de Póliza de Cumplimiento | Vigencia desde (Póliza de Cumplimiento) | Vigencia hasta (Póliza de Cumplimiento) | Aseguradora de Póliza de Cumplimiento | Número de Póliza Pago Salarios y Prestaciones sociales | Vigencia desde (Póliza de Pago Salarios y Prestaciones Sociales) | Vigencia hasta (Póliza de Pago Salarios y Prestaciones Sociales) | Aseguradora de PólizaPago Salarios y Prestaciones Sociales | Número de Póliza de Buen manejo del Anticipo | Vigencia desde (Póliza de Buen manejo del Anticipo) | Vigencia hasta (Póliza de Buen manejo del Anticipo) | Aseguradora de Póliza de Buen manejo del Anticipo | Número de Póliza de Responsabilidad Extracontractual | Vigencia desde (Póliza de Responsabilidad Extracontractual) | Vigencia hasta (Póliza de Responsabilidad Extracontractual) | Aseguradora de Póliza de Responsabilidad Extracontractual | Nombre de Otro tipo de Póliza | Número de Otro tipo de Póliza | Vigencia desde (Otro Póliza) | Vigencia hasta (Otro Póliza) | Aseguradora de Otro tipo de Póliza | Observaciones sobre las pólizas | Avance Técnico programado | Avance Técnico ejecutado | Avance Financiero programado | Avance Financiero ejecutado | No de Hitos del proyecto | No. de Hitos programados a la fecha | No. de Hitos cumplidos | Análisis cualitatitvo del estado de avance general de la ejecución | Se requiere implementación de un Plan de Acción? | Existe un Plan de Acción? | Se está dando cumplimiento al Plan de Acción? | Observaciones al Plan de Acción | Se ha realizado comité de seguimiento de contrato (contratista - Interventor - Ente Territorial) | Observaciones y Recomendaciones | El interventor ha presentado los informes de estado y avance del proyecto y en este se han incluido las notificaciones de los requerimientos en caso de incumplimiento del contratista. | Observaciones y Recomendaciones | El supervisor por parte de Fonade ha revisado y aprobados los informes mensuales de estado y avance del proyecto | Observaciones y Recomendaciones | El contratista ha dado cumplimiento a los perfiles y dedicaciones del personal requerido y aprobado | Observaciones y Recomendaciones | Contrato en ejecución sin contrato de Interventoría | Observaciones y Recomendaciones | El contrato de interventoría tiene orden de inicio con fecha anterior o igual a la del contrato de ejecución | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento de requerimientos sobre vallas y avisos. | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento del pago de aportes a seguridad social de los trabajadores. | Observaciones y Recomendaciones | Atraso en el avance de ejecución del contrato | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento de especificaciones técnicas vigentes. | Observaciones y Recomendaciones | La obra que se encuentra en ejecución tiene diseños y planos aprobados. | Observaciones y Recomendaciones | Las obras que se estan ejecutando corresponden con las contratadas | Observaciones y Recomendaciones | Las obras o actividades no previstas, han sido evaluadas, aprobadas e incluidas en el contrato por FONADE. | Observaciones y Recomendaciones | Se identifican obras o actividades ejecutadas en sitios diferentes a los aprobados o definidos en el contrato | Observciones y Recomendaciones | Se evidencia abandono de la ejecución del contrato | Observaciones y Recomendaciones | Inicio del objeto contractual frente al anticipo desembolsado | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento del plan de manejo del anticipo y de las transferencias de rendimientos financieros, si aplica | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento del contratista del flujo de inversión del programado | Observaciones y Recomendaciones | Porcentaje de las adiciones realizadas con respecto al valor inicial del contrato. | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento a los requerimientos de autoridades ambientales, licencias, y permisos | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento a las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. | Observaciones y Recomendaciones | Cumplimiento a las socializaciones del proyecto con la comunidad y entidades competentes y al plan de acción social presentado por el contratista, si aplica. | Observaciones y Recomendaciones | Legalización del objeto contractual que esta en ejecución | Observaciones y Recomendaciones | Las garantías constituidas se encuentran vigentes y sus modificaciones fueron respectivamente aprobadas por FONADE. | Observaciones y Recomendaciones | Las novedades presentadas en la ejecución del objeto contractual se encuentran formalizadas | Observaciones y Recomendaciones | Estado de la ejeucción del contrato | No de Beneficiarios | No de Empleos directos | No de Empleos Indirectos | Se da cumplimiento a empleo local y de población vulnerable: | No de Quejas | No de Reclamos | Han sido canalizadas las quejas y/o los reclamos a FONADE? | Fecha del último reporte a la supervisión FONADE: | Cual es la metodologia implementada para la divulgación del proyecto hacia la comunidad por parte del Supervisor o Gerente de Convenio: | Número de Anexos | Número de fotográfias | Número de archivos ZIP, RAR | Representante del Contratista | Email: | Teléfono | Representante del Ente Territorial | Email: | Teléfono | Representante de Interventoría | Email: | Teléfono | Nombre del Director de Monitoreo
TIPO DE INFORMACION A DILIGENCIAR | ALFA NUMERICO | CONSECUTIVO ZOOM | TEXTO EN MAYÚSCULAS | DD/MM/AAAAAA | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | DANE | DANE | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | INERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A -INTERDISEÑOS | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | DD/MM/AAAAAA | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | RAZON SOCIAL | TEXTO EN MAYÚSCULAS | ALFA NUMERICO | RAZON SOCIAL, NOMBRES | DD/MM/AAAA | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | AMPARO DE PÓLIZA | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFA NUMERICO | RAZON SOCIAL, NOMBRES | DD/MM/AAAA | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # DIAS | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | AMPARO DE PÓLIZA | ALFANUMÉRICO | DD/MM/AAAAAA | DD/MM/AAAAAA | RAZON SOCIAL | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | % | % | % | % | # | # | # | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | SI/NO | SI/NO | SI/NO | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA | # | # | # | SI/NO | # | # | SI/NO | DD/MM/AAAAAA | MAXIMO DE 1024 CARACTERES | # | # | # | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | ALFANUMÉRICO | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | ALFANUMÉRICO | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA | ALFANUMÉRICO | # NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES | NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA
INSTRUCTIVO PARA CARGAR MATRIZ DE AUDITORIA - SISTEMA ZOOM
A continuación encontrará las recomendaciones y directrices necesaria para lograr la carga exitosa de las matrices con la información resultante de las visitas de auditoría realizadas a los diferentes proyectos ejecutados por FONADE.
RECOMENDACIONES GENERALES:
* La información a cargar debe ser diligenciada, bien sea manualmente o copiando y pegando, en la hoja denominada ¨Matriz auditoría¨.
* Todas las fechas ingresadas deben poseer el siguiente formato: DD/MM/AAAA, si no se va a ingresar información de la fecha el campo se debe dejar vacio no ingresar ningun caracter.
* En la hoja denominada ¨Matriz auditoría¨ no deben ingresarse encabezados o titulos para las filas diferente al que ya posee el archivo, solo se deben incluir los datos o información a cargar.
* En la columna código de proyecto, debe ingresarse el identificador del mismo el cual hace referencia al consecutivo zoom del mismo, este debe ser extraido de una matriz suministrada para tal efecto.
* Las filas con la información diligenciada debe coincidir exactamente en orden y contenido con la tablaque se muestra a continuación:
INSTRUCCIONES PARA GRABAR EL ARCHIVO UNA VEZ DILIGENCIADO:
Una vez se haya consignado la información en la hoja: ¨Matriz auditoría¨ se debera proceder a guardar el archivo en un formato especial para que este pueda ser leido y cargado en el sistema ZOOM, para esto le solicitamos tener especial cuidado en seguir detalladamente las siguientes instrucciones:
Ubicarse en la hoja ¨Matriz auditoría¨ e Ingresar a la opción: Guardar como...¨ ubicada en el menú archivo de su procesador de textos, allí en la opción ¨formato¨ o ¨tipo de archivo¨ escoja del listado exactamente la siguiente: “Texto delimitado por tabulaciones (.txt)”, como se muestra en la imagen a continuación. Si utiliza un formato diferente el archivo no será leído por el sistema.
Una vez realizado este proceso el archivo queda listo para ser cargado en el sistema.

## Matriz auditoría
Consecutivo de visita (ALFA NUMERICO) | Código del proyecto (CONSECUTIVO ZOOM) | Nombre del Proyecto: (TEXTO EN MAYÚSCULAS) | Fecha de la presente visita (DD/MM/AAAAAA) | No de Convenio (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Región No (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Departamento (CODIGO DANE REFERENTE UNICAMENTE AL DEPARTAMENTO) | Municipio (CODIGO DANE REFERENTE UNICAMENTE AL MUNICIPIO) | Gerente de Convenio (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Supervisor de proyecto (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Contratista de Monitoreo (INERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A -INTERDISEÑOS) | Profesional que realiza la visita (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Fecha de la visita anterior (DD/MM/AAAAAA) | Número de contratos asociados al proyecto (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Ente ejecutor (RAZON SOCIAL) | Objeto del Contrato de Ejecución (TEXTO EN MAYÚSCULAS) | No Contrato de Ejecución (ALFA NUMERICO) | Contratista (RAZON SOCIAL, NOMBRES) | Fecha Acta de Inicio (DD/MM/AAAA) | Plazo inicial (# DIAS) | Plazo de suspensión (# DIAS) | Plazo de prórrogas (# DIAS) | Tiempo muerto (# DIAS) | Plazo final acumulado (# DIAS) | Valor inicial (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor adiciones acumuladas (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor actualizado (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor anticipo (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor anticipo amortizado en actas (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Saldo del anticipo por amortizar (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor pagado (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor por pagar (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor Retegarantía (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Número de Póliza de Cumplimiento (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (póliza de cumplimiento) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (póliza de cumplimiento) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Cumplimiento (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza Pago Salarios y Prestaciones sociales (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (póliza de pago sarios y prestaciones sociales) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (póliza de pago sarios y prestaciones sociales) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de PólizaPago Salarios y Prestaciones Sociales (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza de Buen manejo del Anticipo (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (póliza de buen manejo del anticipo) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (póliza de buen manejo del anticipo) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Buen manejo del Anticipo (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza de Estabilidad (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (póliza de Estabilidad) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (póliza de Estabilidad) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Estabilidad (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza de Responsabilidad Extracontractual (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (póliza de responsabilidad Extracontractual) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (póliza de responsabilidad Extracontractual) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Responsabilidad Extracontractual (RAZON SOCIAL) | Nombre de Otro tipo de Póliza (AMPARO DE PÓLIZA) | Número de Otro tipo de Póliza (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde ( Otra póliza) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Otra póliza) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Otro tipo de Póliza (RAZON SOCIAL) | No Contrato de Interventoría (ALFA NUMERICO) | Contratista (RAZON SOCIAL, NOMBRES) | Fecha Acta de Inicio (DD/MM/AAAA) | Plazo inicial (# DIAS) | Plazo de suspensión (# DIAS) | Plazo de prórrogas (# DIAS) | Tiempo muerto (# DIAS) | Plazo final acumulado (# DIAS) | Valor inicial (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor adiciones acumuladas (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor actualizado (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor anticipo (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor anticipo amortizado en actas (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Saldo del anticipo por amortizar (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor pagado (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Valor por pagar (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Número de Póliza de Cumplimiento (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (Póliza de Cumplimiento) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Póliza de Cumplimiento) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Cumplimiento (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza Pago Salarios y Prestaciones sociales (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (Póliza de Pago Salarios y Prestaciones Sociales) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Póliza de Pago Salarios y Prestaciones Sociales) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de PólizaPago Salarios y Prestaciones Sociales (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza de Buen manejo del Anticipo (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (Póliza de Buen manejo del Anticipo) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Póliza de Buen manejo del Anticipo) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Buen manejo del Anticipo (RAZON SOCIAL) | Número de Póliza de Responsabilidad Extracontractual (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (Póliza de Responsabilidad Extracontractual) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Póliza de Responsabilidad Extracontractual) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Póliza de Responsabilidad Extracontractual (RAZON SOCIAL) | Nombre de Otro tipo de Póliza (AMPARO DE PÓLIZA) | Número de Otro tipo de Póliza (ALFANUMÉRICO) | Vigencia desde (Otro Póliza) (DD/MM/AAAAAA) | Vigencia hasta (Otro Póliza) (DD/MM/AAAAAA) | Aseguradora de Otro tipo de Póliza (RAZON SOCIAL) | Observaciones sobre las pólizas (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Avance Técnico programado (%) | Avance Técnico ejecutado (%) | Avance Financiero programado (%) | Avance Financiero ejecutado (%) | No de Hitos del proyecto (#) | No. de Hitos programados a la fecha (#) | No. de Hitos cumplidos (#) | Análisis cualitatitvo del estado de avance general de la ejecución (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Se requiere implementación de un Plan de Acción? (SI/NO) | Existe un Plan de Acción? (SI/NO) | Se está dando cumplimiento al Plan de Acción? (SI/NO) | Observaciones al Plan de Acción (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Se ha realizado comité de seguimiento de contrato (contratista - Interventor - Ente Territorial) (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | El interventor ha presentado los informes de estado y avance del proyecto y en este se han incluido las notificaciones de los requerimientos en caso de incumplimiento del contratista. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | El supervisor por parte de Fonade ha revisado y aprobados los informes mensuales de estado y avance del proyecto (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | El contratista ha dado cumplimiento a los perfiles y dedicaciones del personal requerido y aprobado (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Contrato en ejecución sin contrato de Interventoría (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | El contrato de interventoría tiene orden de inicio con fecha anterior o igual a la del contrato de ejecución (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento de requerimientos sobre vallas y avisos. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento del pago de aportes a seguridad social de los trabajadores. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Atraso en el avance de ejecución del contrato (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento de especificaciones técnicas vigentes. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | La obra que se encuentra en ejecución tiene diseños y planos aprobados. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Las obras que se estan ejecutando corresponden con las contratadas (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Las obras o actividades no previstas, han sido evaluadas, aprobadas e incluidas en el contrato por FONADE. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Se identifican obras o actividades ejecutadas en sitios diferentes a los aprobados o definidos en el contrato (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Se evidencia abandono de la ejecución del contrato (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Inicio del objeto contractual frente al anticipo desembolsado (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento del plan de manejo del anticipo y de las transferencias de rendimientos financieros, si aplica (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento del contratista del flujo de inversión del programado (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Porcentaje de las adiciones realizadas con respecto al valor inicial del contrato. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento a los requerimientos de autoridades ambientales, licencias, y permisos (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento a las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Cumplimiento a las socializaciones del proyecto con la comunidad y entidades competentes y al plan de acción social presentado por el contratista, si aplica. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Legalización del objeto contractual que esta en ejecución (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Las garantías constituidas se encuentran vigentes y sus modificaciones fueron respectivamente aprobadas por FONADE. (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Las novedades presentadas en la ejecución del objeto contractual se encuentran formalizadas (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | Observaciones y Recomendaciones (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Estado de la ejeucción del contrato (NORMAL/OBSERVACIONES/CRITICA) | No de Beneficiarios (#) | No de Empleos directos (#) | No de Empleos Indirectos (#) | Se da cumplimiento a empleo local y de población vulnerable: (SI/NO) | No de Quejas (#) | No de Reclamos (#) | Han sido canalizadas las quejas y/o los reclamos a FONADE? (SI/NO) | Fecha del último reporte a la supervisión FONADE: (DD/MM/AAAAAA) | Cual es la metodologia implementada para la divulgación del proyecto hacia la comunidad por parte del Supervisor o Gerente de Convenio: (MAXIMO DE 1024 CARACTERES) | Número de Anexos (#) | Número de fotográfias (#) | Número de archivos ZIP, RAR (#) | Representante del Contratista (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Email: (ALFANUMÉRICO) | Teléfono (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Representante del Ente Territorial (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Email: (ALFANUMÉRICO) | Teléfono (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Representante de Interventoría (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA) | Email: (ALFANUMÉRICO) | Teléfono (# NUMERO SIN PUNTOS NI DECIMALES) | Nombre del Director de Monitoreo (NOMBRES, APELLIDOS, COMPLETOS Y EN MAYUSCULA)